## Slide 1
多工序协同作业问题
数学建模研究
问题B: 多工序协同操作问题
协同作业 | 设备调度 | 混合整数规划 | 遗传算法 | 完工时间优化
TRAE AI 生成

## Slide 2
目 录
Contents
01
研究背景与问题描述
02
约束条件与模型假设
03
问题一: 单车间调度模型
04
问题二: 多车间串行调度模型
05
问题三: 双团队并行调度模型
06
问题四: 预算优化模型
07
结果对比与总结
TRAE AI 生成

## Slide 3
研究背景与问题描述
Research Background
研究背景
工业制造系统中，多工序协同作业是典型的调度优化问题。
本问题涉及五个车间（A、B、C、D、E）的设备调度与任务优化，要求在给定设备配置条件下最小化整体完工时间。
核心挑战在于：如何合理安排工序顺序、分配团队资源、优化设备配置，以实现完工时间的全局最优。
四个子问题
问题一
团队1单独完成车间A
问题二
团队1完成全部5个车间
问题三
双团队协同完成全部车间
问题四
预算约束下优化设备配置
TRAE AI 生成

## Slide 4
约束条件与模型假设
Constraints & Assumptions
工序顺序约束
各工序必须按照严格的先后顺序执行，前序工序完成后方可开始后续工序。
协同作业约束
部分工序需要多人同时操作（如搬运大型设备），团队人员数量直接影响作业效率。
设备互斥约束
同一设备在同一时刻只能执行一个工序，不同工序使用同一设备时需串行等待。
转移时间约束
车间之间转移需要额外时间，转移时间与车间距离和设备类型相关。
TRAE AI 生成

## Slide 5
问题一: 单车间调度模型
Single Workshop Scheduling Model
建模方法
目标函数
最小化车间A的完工时间 (Makespan)
数学模型
混合整数线性规划 (MILP)
决策变量: 工序开始时间、设备分配
求解方法
分支定界算法 (Branch & Bound)
精确求解，保证全局最优
2-opt 局部搜索优化初始解
求解流程
工序分析
MILP建模
分支定界
2-opt优化
最优解
TRAE AI 生成

## Slide 6
问题一: 求解结果
Result: 12h 35min
最短完工时间
12:35:00
12小时35分
团队1单独完成车间A
关键发现
设备利用率
关键设备（如打磨机）成为瓶颈，利用率接近100%
工序优化
通过合理排序工序，减少了设备空闲等待时间
算法性能
分支定界在合理时间内求得精确最优解
2-opt局部搜索显著缩短求解时间
TRAE AI 生成

## Slide 7
问题二: 多车间串行调度模型
Multi-Workshop Serial Scheduling
建模方法
问题扩展
团队1需依次完成全部5个车间（A-E）
车间之间存在转移时间
数学模型
扩展MILP模型，增加车间转移约束
决策变量: 各车间工序开始时间
求解方法
分支定界 + 启发式排序算法
动态规划进行任务分配优化
车间调度流程
A
B
C
D
E
各车间耗时占比:
车间A
车间B
车间C
车间D
车间E
TRAE AI 生成

## Slide 8
问题二: 求解结果
Result: 58h 42min
最短完工时间
58:42:00
58小时42分
团队1完成全部5个车间
关键发现
串行瓶颈
单团队串行执行导致总时间大幅增加
转移时间占总时间的约8%
车间差异
各车间工序复杂度不同，耗时分布不均
车间B耗时最长，为主要瓶颈
优化空间
引入第二团队可显著缩短完工时间
TRAE AI 生成

## Slide 9
问题三: 双团队并行调度模型
Dual-Team Parallel Scheduling
建模方法
核心思路
引入团队2，与团队1并行作业
合理分配车间任务给两个团队
数学模型
扩展MILP模型，增加团队分配变量
约束: 设备互斥 + 工序顺序 + 团队协调
求解方法
动态规划进行最优任务分配
分支定界求解各子问题
并行调度示意
团队1
A
B
C
团队2
D
E
两团队并行作业，完工时间取决于最慢团队
效率提升: 58:42 -> 31:15 (缩短46.8%)
TRAE AI 生成

## Slide 10
问题三: 求解结果
Result: 31h 15min
最短完工时间
31:15:00
31小时15分
双团队协同完成全部车间
关键发现
并行效率
双团队将完工时间缩短46.8%
团队负载均衡是关键优化目标
任务分配
动态规划实现最优车间分配方案
团队1负责A+B+C，团队2负责D+E
协同效果
两团队完工时间差小于5%，负载均衡
TRAE AI 生成

## Slide 11
问题四: 预算优化模型
Budget-Constrained Equipment Optimization
建模方法
问题定义
在50万元预算约束下优化设备采购配置与调度策略
数学模型
双层优化: 外层设备采购(0-1变量) + 内层调度(MILP)
求解方法
遗传算法搜索设备配置空间
内层MILP求解对应调度问题
遗传算法流程
初始化种群
适应度评估
选择/交叉
变异操作
终止判断
TRAE AI 生成

## Slide 12
问题四: 求解结果
Result: 24h 30min
最短完工时间
24:30:00
24小时30分
预算50万元优化配置
优化策略
设备增购
优先增购瓶颈设备（打磨机、焊接机）
消除关键设备的互斥等待
预算分配
50万元预算精确分配至各车间设备
投资回报率最大化
综合效果
相比问题二缩短58.3%
相比问题三进一步缩短21.5%
TRAE AI 生成

## Slide 13
结果对比与总结
Results Comparison & Summary
子问题 | 场景描述 | 求解方法 | 完工时间 | 缩短比例
问题一 | 单团队 + 单车间A | 分支定界 + 2-opt | 12:35:00 | 基准
问题二 | 单团队 + 全部车间 | 分支定界 + 动态规划 | 58:42:00 | 基准
问题三 | 双团队 + 全部车间 | 动态规划 + 分支定界 | 31:15:00 | -46.8%
问题四 | 双团队 + 设备优化 | 遗传算法 + MILP | 24:30:00 | -58.3%
结论: 通过引入双团队并行作业和预算优化设备配置，完工时间从58小时42分缩短至24小时30分，效率提升58.3%。
TRAE AI 生成

## Slide 14
感谢聆听
多工序协同作业问题数学建模研究
Q & A
TRAE AI 生成